「105年數位學伴計畫」實施說明

104.09

- 計畫緣起

依據行政院「愛臺12建設─智慧臺灣」項下「公平數位機會」之「偏鄉數位應用推動計畫」辦理，運用網路媒介跨越城鄉空間障礙，以陪伴與學習為基礎，培訓大專校院學生運用資訊科技融入學習，透過線上即時陪伴與學習，協助提升偏遠地區學童學習動機與興趣，促進城鄉學習機會均等。

- 計畫介紹

  - 以大學學伴制為概念，招募、培植大學生擔任偏遠地區國中小/數位機會中心(以下簡稱DOC)學童之學伴，藉由視訊設備與線上學習平臺，讓教學端(大學生)與學習端(國中小/DOC學童)以定時、定點、集體方式，每週2次(每次2堂課，每堂課45分鐘)，進行一對一線上即時陪伴與學習，提供資訊應用及學習諮詢。

【圖1 數位學伴計畫線上環境與設備架構】

  - 104年共計17所夥伴大學(含合作夥伴大學4所，共計21所)1,500位大學生參與本計畫，線上學習總時數預計超過7萬小時，範圍涵括17縣市，96所國中小/DOC，共計1,219名學童。

【圖2 數位學伴計畫執行團隊運作架構】

- 實施對象

  - 學習端(小學伴-國中小學童)：各縣市政府認定之偏遠地區國中小在學學童，以3至9年級為主要對象。

  - 教學端(大學伴-大專校院學生)：認同數位學伴計畫以「生命陪伴生命，生活教導生活」的核心價值，且願意參加培訓、研習、備課、投入線上即時陪伴與學習之大專校院學生。

- 實施流程

【圖3 數位學伴計畫實施流程】

- 申請方式

- 計畫期程:自105年1月1日起至105年12月31日止，為期12個月（依學年制為上、下2學期）。

- 由各縣市所屬之偏遠地區國中小/DOC、大專校院申請。

- 「105年數位學伴計畫」偏遠地區國中小/DOC申請說明，詳如【附件1】。

  - 「105年數位學伴計畫」夥伴大學申請說明，詳如【附件2】。

- 補助對象與項目

  - 補助對象:各縣市政府(含國中小/DOC)、大專校院。

  - 補助原則:依據「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」項下之補助項目編列。

  - 補助經費項目：

(一)縣市政府：業務費(包括：辦理各類會議、工作費、國內差旅費、膳費、設備使用費、帶班費、全民健保補充費、雜費等)，經費項目涵蓋國中小/DOC申請費用及縣市政府協助本計畫執行相關費用。

- 依據「105年數位學伴計畫」實施說明，辦理國中小/DOC遴選作業。

- 參與「105年數位學伴計畫」相關會議、訪視、活動、成果展等。

- 辦理至少2次工作會議，配合數位學伴營運中心的全國工作會議召開，另各縣市政府可視需求再辦理縣市內工作會議(如：夥伴大學與學習端國中小/DOC之溝通協商工作會議，含研習、座談、檢討、觀摩、說明會等)。

- 督導所屬國中小/DOC「105年數位學伴計畫」執行與運作，如：線上學習平臺網路穩定度及狀況排除、經費撥付及核結等。

(二)國中小/DOC：業務費(包括：國內差旅費、膳費、設備使用費、帶班費、帶班老師勞健保及勞工退休金(學校老師、人員或已投保者除外)、全民健康保險補充保費、雜費等)。

(三)大專校院：人事費、業務費(包括：國內差旅費、教育訓練、帶班費、線上即時陪伴與學習、全民健康保險補充保費、臨時人員勞健保及勞工退休金、實體學習活動費、線上學習輔助器材費、設備使用費、雜費等)、行政管理費。

- 其他

  - 本說明因應計畫執行現況與成效逐年檢視，如有未盡事宜，將另行補充或修訂之。

  - 聯絡窗口：教育部資訊及科技教育司蔡悰安小姐，電話：(02)7712-9061，傳真：(02)2737-7043，電子信箱：huiyun@mail.moe.gov.tw。

【附件1】

「105年數位學伴計畫」

偏遠地區國中小/數位機會中心申請說明

104.09

- 計畫目的

以「生命陪伴生命，生活教導生活」的核心價值，落實本計畫兩大主體—大學生及偏遠地區國中小/DOC學童的陪伴與學習，透過網路及線上學習平臺，協助建構國中小/DOC與大專校院合作輔導機制，為偏遠地區的學童打造更多元、優質的數位學習與環境，藉以提升學童學習興趣及關懷學童身心平衡發展。

- 計畫期程與服務對象

  - 計畫期程：105年1月1日起至105年12月31日止。

  - 服務對象：各縣市政府認定之偏遠地區國中小/DOC在學學童，以3至9年級為主要對象，參與本計畫之學童名單，務必於每學期期初(約每年2月、9月)重新確認，並將學童異動名單提報各縣市政府，由各縣市政府彙整所屬異動學童名單後，函報本部並副知教學端之大專校院。

- 工作內容

  - 使用學校電腦教室或DOC軟硬體設備，以班級管理方式，讓大、小學伴透過線上學習平臺進行一對一線上即時陪伴與學習。

數位學伴時段以學童放學後時間為主，共計20週(上、下學期各10週)，每週2次，每次2堂課，每堂課以45分鐘計算，最遲應於晚上8:30結束。原核定參與之學童，於數位學伴服務時段(上、下學期)，各2次無故未請假缺席者或請假4次以上者(含遲到10分鐘以上者)，即取消參與本計畫之資格，並將學習機會給其他學童。當天數位學伴服務時段，核定參與之學童，若無法到課，則不能以其他學童替代上課。

  - 國中小/DOC

    - 校長/DOC管理者：認同數位學伴計畫宗旨與執行方式，督導執行狀況與進度，協助本計畫與夥伴大學合作，順利推動本計畫相關工作。

    - 總務(硬體部分)：

      - 開放電腦教室/DOC，供日間或夜間數位學伴時段使用。

      - 協助數位學伴計畫所需軟硬體環境及上課環境之管理維護，如：電腦、網路、線上即時陪伴與學習輔助器材(網路攝影機、耳機麥克風、手寫板)等。

      - 維持數位學伴時段所有設備之正常運作。

- 教務(學童、教學、行政)：

- 推薦適合參與本計畫之學童名單，並由家長同意於數位學伴計畫執行期間，為因應教學與政策推廣需求，將進行學童個人資料與教學錄影檔之蒐集及使用。

- 招募帶班老師，協助數位學伴計畫執行期間，相關班級管理、學童線上學習需求填寫及帶班/教學日誌回覆，並派員接受教育訓練(如：線上學習平臺操作、資訊設備簡易維修技術等)。帶班老師可為學校教師、行政人員、DOC人員或外聘等，需經過國中小/DOC負責本計畫之相關主管同意。另本計畫有支付帶班老師帶班費，故執行本計畫期間需與原職之工作時間不重疊為主。

- 協助提供學童學習現況說明(如：學業成績、學習態度等)及學校行事曆。

- 督導學童上課狀況，藉由帶班/教學日誌反應學童學習相關事宜。

- 提供教學端大學伴教學上的指導，並分享相關執行經驗。

- 協助教學端之夥伴大學辦理大、小學伴之實體學習活動(如：相見歡等)，並參與「數位學伴計畫」相關工作會議、訪視及成果發表、教育訓練等。

- 帶班老師：

- 協助維護數位學伴時段之學童校內安全。

- 協助提供學童線上學習之需求相關資料（如：前測、科技評量等資料）予夥伴大學。

- 督導及鼓勵學童積極參與數位學伴時段(出席率、學習態度)，學童如果未能準時到課、缺席或請假，應協助確認其缺席、請假原因，並請及早轉知教學端之夥伴大學；並於數位學伴時段維持現場上課秩序、處理突發狀況等。

- 協助回覆帶班/教學日誌(如：學童學習狀況、軟硬體使用情形等)。

- 教學端之夥伴大學：線上即時陪伴與學習輔助器材(如網路攝影機、耳機麥克風、手寫板等)，由教學端之夥伴大學採購後並協助配發，並於每學期期初進行盤點後予以汰換或補充。若學習端之國中小/DOC下年度無持續參與本計畫，請合作之夥伴大學於計畫期程結束後，完成網路攝影機及手寫板之盤點及收回，並繳回數位學伴營運中心，以增加資源再利用性，另考量使用衛生，耳機麥克風不須收回。

- 如有其他未盡事宜，由學習端之國中小/DOC與教學端之夥伴大學雙方溝通確認後實施。

- 申請流程

  - 申請日期

有意願參與本計畫之國中小/DOC於104年10月31日前，上網完成「105年數位學伴計畫」偏遠地區國中小/數位機會中心申請作業填報(申請作業操作說明詳如附件1-1)。

- 審查方式

- 初審：請各縣市政府於104年11月15日前，上網協助完成初審作業，依據各國中小/DOC申請內容，辦理相關遴選與推薦。

- 複審：由教育部進行複審，依各縣市政府推薦名單，採下列原則進行優先序排列，俾利經費發揮最大效益。

- 行政院國發會101年鄉鎮市區e化發展程度分類結果(如附件1-2)，e化發展程度較為緩慢之3至5級區域優先補助。

- 申請各國中小/DOC線上即時陪伴與學習之軟硬體設備穩定度。

- 申請各國中小/DOC之行政、教學及人力資源等配合度。

- 未有相關計畫、資源重複投入者。

- 各國中小/DOC核定

核定之國中小/DOC名單，將函請各縣市政府轉知所屬申請單位，並協助下列事宜：

- 請各國中小/DOC協助學童線上學習需求調查，並與媒合之夥伴大學進行開課前置作業準備。

- 請各國中小/DOC完成經費補助項目及額度修正，並提送所屬縣市政府。

- 請各縣市政府依本部核定補助所屬之國中小/DOC及該縣市政府經費，完成「105年數位學伴計畫」教育部補助計畫項目經費申請表(如附件1-3)填列及用印後，隨請款收據函送本部。

- 補助方式

- 本計畫係全額補助，依據「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」辦理結案，並於計畫結束後1個月內提報經費收支結算表函報本部，完成結案。

- 105年所需經費，如未獲立法院審議通過、經部分刪減或如未經行政院核准全額補助，本部得進行執行內容之調整，減少全部或部分工作項目，以維護國中小/DOC權益及利本計畫執行。

- 國中小/DOC補助項目：

| 補助項目 |  | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 業 務 費 | 國內差旅費 | 依“國內出差旅費報支要點”核實報支 1.參與數位學伴計畫相關工作會議、活動、期中/末訪視、成果展至少7場次，所需之車資/油資(每公里以6元計)交通費、住宿費等，核實支付。 2.以元*人*場次估算。 |
|  | 膳費 | 1.凡辦理數位學伴相關會議、講習訓練等所需膳費皆屬之。(超過80元請列出明細 ex:誤餐費80+茶點40) 2.以元*人*場次估算。 |
|  | 設備使用費 | 1.國中小/DOC線上即時陪伴與學習所需，編列電腦教室軟硬體相關使用經費，如：網路電信費、資訊周邊用品費、設備維修費等。 2.依據國中小/DOC學童數與電腦教室實際使用情形估算，核實編列。(每校以元*學童數)計算。 3.總計以元*1式估算。 |
|  | 帶班費 | 1.每位學童每次上課以2堂課共1.5小時計算，全年上、下學期(各10週)共計20週，線上即時陪伴與學習學習時數計60小時。 2.國中小/DOC帶班老師(助教)支領：依據「兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法」編列，約每10位學童配置1人。(每校以400元*帶班老師人數)計算。 3.總計以400元*60小時*人估算。 |
|  | 帶班老師勞、健保及勞工退休金 | 學校老師、人員或已投保者除外 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 帶班費*2%。 |
|  | 雜費 | 1.凡前項費用未列之辦公事務費用屬之，如文具用品、紙張、資訊耗材、線上即時互動學習資料、餐盒、郵資及維繫計畫所需之用品等。 2.以元*1式估算。 |

- 注意事項

- 請各縣市政府，依規定按時支付本計畫之帶班費用。

- 各國中小/DOC因本計畫所產出之資料、相片、成果等，同意以『創用CC「姓名標示-非商業性-相同方式分享」3.0版臺灣』分享。

- 聯絡窗口

教育部資訊及科技教育司洪振榮先生，電話：(02)7712-9081，E-mail: sthung@mail.moe.gov.tw，地址：臺北市和平東路2段106號12樓。

【附件1-1】

「105年數位學伴計畫」

偏遠地區國中小/數位機會中心申請作業操作說明

104.09

- 申請說明

- 各國中小/DOC申請日期：即日起至104年10月31日止，採線上申請。

- 各縣市政府線上審查(初審)日期：自104年11月1日至104年11月15日止。

- 本系統操作流程，各位師長使用上如有任何問題，請撥打客服專線：(03)-574-4141#304或(02)-2599-1266#352。

- 國中小/DOC申請流程

- 系統登入

- 網址：http://etutor.moe.gov.tw/。

- 點選【「105年數位學伴計畫」偏遠地區國中小/數位機會中心申請作業】，進入帳號申請頁面。

- 帳號申請

- 聯絡人資料：姓名、職稱、電話、E-mail。

- 設定帳號、密碼。

- 接收認證信：點選認證信提供之連結。

- 填寫步驟

- 國中小/DOC全銜。

- 國中小/DOC所屬縣市鄉鎮(鄉鎮市區e化發展程度屬___級區域，請參考【附件1-2】)。

- 國中小/DOC地址。

- 國中小/DOC特色簡述(300字以內)。

- 國中小/DOC近3年辦理之課後照顧、補救教學計畫：無 or 有。

- 無。

- 有。

- 教育部：年度別、計畫名稱、受惠學童數。

- 其他機關與民間團體：年度別、計畫名稱、受惠學童數。

- 擬參與數位學伴計畫之緣由(300字以內)。

- 擬參與數位學伴計畫之學童概況說明。

- 擬參與數位學伴計畫學童數。國小(3~6年級) or 國中(7~9年級)。

- 擬參與數位學伴計畫之現有軟硬體盤點：

(1)上網電腦臺數、CPU、解析度、RAM、系統、瀏覽器、備註等規格。

(2)網路連線速率(上傳___Mbps/下載___Mbps，測試網站http://speed.hinet.net/)。

(3)網路攝影機___個。

(4)耳機麥克風___組。

(5)繪圖板___個。

(6)教學廣播系統：無 or 有。

(7)上述軟硬體是否有專人協助維護、管理：無 or 有。

(8)經費估算。

- 附件上傳

- 請下載【「105年數位學伴計畫」偏遠地區國中小/數位機會中心執行事項確認單】並印出紙本。

- 下載附件內容瀏覽、確認、簽章完成。

- 將確認、簽章後的紙本掃描為電子檔(jpg或pdf檔)，並登入本系統完成電子檔案上傳。

- 申請完成

檢視申請表及上傳附件內容無誤後，點選【上傳完畢，確認送出】，即完成「105年數位學伴計畫」偏遠地區國中小/數位機會中心申請作業。

- 縣市政府審查(初審)流程

- 系統登入

- 各縣市承辦人員若忘記帳號、密碼，請E-mail至wendy@mail.moe.gov.tw (李莉萍小姐)信箱，告知所在縣市以協助查詢帳號、密碼。

- 網址：http://etutor.moe.gov.tw。

- 於【學伴成員登入】輸入帳號、密碼，進入「國中小計畫申請」審查頁面。

- 審查作業

逐一審查國中小/DOC申請表內容，進行推薦原因及優先序之撰寫。

- 優先序彙整表上傳

- 列印【「105年數位學伴計畫」偏遠地區國中小/數位機會中心申請，初審結果推薦彙整表】紙本。

- 下載附件內容確認、簽章完成。

- 將確認、簽章後的紙本掃描為電子檔(jpg或pdf檔)，並登入本系統完成電子檔案上傳。

- 檢視上傳檔案無誤後，點選【初審完畢】，即完成「105年數位學伴計畫」偏遠地區國中小/數位機會中心審查作業。

【附件1-2】

鄉鎮市區e化發展程度分類結果

(摘自行政院國發會101年鄉鎮市區數位發展分類研究報告表4-5)

| 發展程度 | 慢 ←─────────────────→ 快 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市別 | 5級區域 | 4級區域 | 3級區域 | 2級區域 | 1級區域 |
| 新北市 | 石碇區、坪林區、石門區、平溪區、雙溪區、貢寮區 |  | 瑞芳區、三芝區、金山區、萬里區、烏來區 | 永和區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、八里區 | 板橋區、三重區、中和區、新莊區、新店區 |
| 臺北市 |  |  |  | 大同區、萬華區、南港區 | 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、文山區、內湖區、士林區、北投區 |
| 臺中市 | 和平區 |  | 東勢區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、大肚區 | 豐原區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、烏日區、龍井區、霧峰區、太平區、中區、東區、南區 | 大里區、西屯區、南屯區、北屯區、西區、北區 |
| 臺南市 | 東山區、大內區、將軍區、北門區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區 |  | 鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、學甲區、西港區、七股區、新化區、安定區、山上區、關廟區 | 新營區、佳里區、善化區、新市區、仁德區、歸仁區、安南區、安平區、南區、北區、中西區 | 永康區、東區 |

| 發展程度 | 慢 ←─────────────────→ 快 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市別 | 5級區域 | 4級區域 | 3級區域 | 2級區域 | 1級區域 |
| 高雄市 | 田寮區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區 | 桃源區、那瑪夏區 | 林園區、大樹區、橋頭區、燕巢區、阿蓮區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、旗津區 | 大寮區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、路竹區、鹽埕區、鼓山區、楠梓區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區 | 左營區、三民區、鳳山區 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉、南澳鄉 |  | 蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉 | 宜蘭市、羅東鎮 |  |
| 桃園縣 | 復興鄉 |  | 新屋鄉 | 大溪鎮、楊梅市、蘆竹鄉、大園鄉、龜山鄉、八德市、龍潭鄉、觀音鄉 | 桃園市、中壢市、平鎮市 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉 |  | 新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉 | 竹東鎮、湖口鄉、新豐鄉、寶山鄉 | 竹北市 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉、南庄鄉、西湖鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉 |  | 苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、卓蘭鎮、公館鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、三義鄉、造橋鄉 | 苗栗市、竹南鎮、頭份鎮 |  |
| 彰化縣 | 芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉 |  | 線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉 | 鹿港鎮、和美鎮、員林鎮 | 彰化市 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、信義鄉 | 仁愛鄉 | 埔里鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、魚池鄉、水里鄉 | 南投市、草屯鎮 |  |
| 發展程度 | 慢 ←─────────────────→ 快 |  |  |  |  |
| 縣市別 | 5級區域 | 4級區域 | 3級區域 | 2級區域 | 1級區域 |
| 雲林縣 | 東勢鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉 |  | 斗南鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、褒忠鄉 | 斗六市、虎尾鎮 |  |
| 嘉義縣 | 東石鄉、鹿草鄉、梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉 | 大埔鄉 | 太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、義竹鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉 | 民雄鄉 |  |
| 屏東縣 | 高樹鄉、新埤鄉、佳冬鄉、車城鄉、枋山鄉、霧臺鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、三地門鄉 | 恆春鎮、琉球鄉、滿州鄉 | 潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、瑪家鄉 | 屏東市 |  |
| 花蓮縣 |  | 花蓮市、鳳林鎮、玉里鎮、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、富里鄉、秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉 |  |  |  |
| 臺東縣 | 大武鄉、達仁鄉、太麻里鄉 | 臺東市、成功鎮、關山鎮、卑南鄉、鹿野鄉、池上鄉、東河鄉、長濱鄉、綠島鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉 |  |  |  |

| 發展程度 | 慢 ←─────────────────→ 快 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市別 | 5級區域 | 4級區域 | 3級區域 | 2級區域 | 1級區域 |
| 基隆市 |  |  |  | 中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區 |  |
| 新竹市 |  |  |  | 北區、香山區 | 東區 |
| 嘉義市 |  |  |  | 西區 | 東區 |
| 澎湖縣 |  | 馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉 |  |  |  |
| 金門縣 |  | 烈嶼鄉、金城鎮、金寧鄉、金沙鎮、金湖鎮、烏坵鄉 |  |  |  |
| 連江縣 |  | 莒光鄉、北竿鄉、南竿鄉、東引鄉 |  |  |  |

【附件1-3】

|  |  |  |  |  |  | ▓申請表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部補助計畫項目經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |
| 申請單位：XX縣(市)政府 |  |  |  |  |  | 計畫名稱：「105年數位學伴計畫」偏遠地區國中小/數位機會中心 |  |  |  |  |  |
| 計畫期程：105年1月1日至105年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額： 元，向本部申請補助金額： 元，自籌款： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：▓無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 教育部： 元，補助項目及金額： XXXX部：………………元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |  | 教育部核定情形 （申請單位請勿填寫） |  |  |
|  | 單價(元） |  | 數量 |  | 總價(元) | 說明 |  |  | 計畫金額（元） | 補助金額(元) |  |
| 辦理各類會議(含研習、座談、檢討、觀摩、說明會等) |  |  |  |  |  | 縣市政府執行使用，至少2場次：編列內容包括講師鐘點費、講師交通費(依實核銷)、講義/手冊等研習資料印製、因應教育訓練所需之膳費、場地布置費(含設備租借、清潔等相關費用)等。 1.補助案件不補助內部場地使用費，惟內部場地有對外收費，且供辦理計畫使用者，不在此限。本項經費應視會議舉辦場所核實列支。 2.膳費：超過80元請列出明細 ex:誤餐費80+茶點40 3.鐘點費:依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」辦理。 |  |  |  |  |  |
| 工作費 |  |  |  |  |  | 1.協助國中小/DOC遴選作業。 協助線上學習平臺網路穩定度、狀況排除。 2.協助各類會議(含研習、座談、檢討、觀摩、說明會等)召開。 3.以上為縣市政府執行使用， |  |  |  |  |  |
| 國內差旅費 |  |  |  |  |  | 依“國內出差旅費報支要點”核實報支 (縣市政府+國中小/DOC)執行使用 |  |  |  |  |  |
| 膳費 |  |  |  |  |  | (縣市政府+國中小/DOC)執行使用 超過80元請列出明細 ex:誤餐費80+茶點40 |  |  |  |  |  |
| 設備使用費 |  |  |  |  |  | (國中小/DOC)執行使用 |  |  |  |  |  |
| 帶班費 |  |  |  |  |  | 依據「兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法」編列 (國中小/DOC)執行使用 |  |  |  |  |  |
| 帶班老師勞、健保及勞工退休金 |  |  |  |  |  | 國中小/DOC執行使用 學校老師、人員或已投保者除外 |  |  |  |  |  |
| 全民健康保險補充保費 |  |  |  |  |  | (縣市政府+國中小/DOC)執行使用 (工作費+講座鐘點費+帶班費)*2% |  |  |  |  |  |
| 雜費 |  |  |  |  |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之 - 縣市政府督導使用 - 國中小/DOC執行使用 |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本部核定補助 元 |  |
| 承辦 主(會)計 機關學校首長 單位 單位 或團體負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育部 教育部 承辦人 單位主管 |  |  |
| 備註： 1、同一計畫向本部及其他機關申請補助時，應於計畫項目經費申請表內，詳列向本部及其他機關申請補助之項目及金額，如有隱匿不實或造假情事，本部應撤銷該補助案件，並收回已撥付款項。 2、補助計畫除依本要點第4點規定之情形外，以不補助人事費、內部場地使用費及行政管理費為原則。 3、申請補助經費，其計畫執行涉及需依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」、預算法第62條之1及其執行原則等相關規定辦理者，應明確標示其為「廣告」，且揭示贊助機關（教育部）名稱，並不得以置入性行銷方式進行。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助方式： ■全額補助 □部分補助(指定項目補助□是□否) 【補助比率 ％】 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： 依據教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點第11點辦理。 |  |  |

【附件2】

「105年數位學伴計畫」

夥伴大學申請說明

104.09

- 計畫目的

  - 整合大專校院行政及教學單位之軟硬體資源，協助建構與偏遠地區國中小/數位機會中心(以下簡稱DOC)之合作輔導機制。

  - 因應偏遠地區國中小/DOC學童學習需求，提供線上即時陪伴與學習，藉以提升學童學習興趣。

  - 培育大專校院學生自我管理、社會服務、品德提升與數位關懷精神，並運用資訊科技融入學習，發揮服務學習能量。

  - 招募、結合民間資源，提升偏遠地區國中小/DOC學童學習動機與能力，建立長期社會數位關懷風氣，共同協助本計畫之推動。

- 計畫期程與服務對象

  - 計畫期程：105年1月1日起至105年12月31日止(為上、下2學期）。

  - 服務對象：各縣市政府認定之偏遠地區國中小/DOC在學學童(3至9年級)。計畫期間未經本部許可，不得變更服務單位。

- 工作內容

服務時段以學童學期在校上課時間之放學後時間為主，共計20週(上、下學期各10週)，每週2次，每次2堂課，每堂課以45分鐘，每次共計90分鐘(大學伴加上備課、教材上傳及課後教學日誌填報計90分鐘，每週2次，每次上課時間以3小時計)。

- 年工作項目與內容

| 項次 | 工作項目 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 1~12月 (學年度上、下學期) | - 每月執行進度填報 - 生命故事分享 - 配合本部委託之數位學伴營運中心，協助相關業務聯繫與辦理 - 本計畫之相關管理機制 - 其他 | - 更新本部數位學伴網站( http://etutor.moe.gov.tw/)內容，如執行現況說明、教育訓練場次、實體學習活動、成果報導等。 - 每季(3個月)從執行現況中尋找適合題材，撰寫1則生命故事，500字以內、2張代表照片(含圖說)，1年累計至少4則。 - 因應數位學伴事務(如工作會議、實地訪視、成果發表、推廣活動、競賽等)及媒體宣傳，提供相關執行資料、成果與協助。 - 規劃本計畫項下相關機制，如：大學伴招募及管理、帶班老師管理、備課及教材製作（教學品質管理機制）、上課管理、進度管理等機制，以利本計畫執行。 - 線上即時陪伴與學習所需器材，由夥伴大學採購後，自行訂定「線上即時陪伴與學習輔助器材」管理相關辦法，並分發給合作之學習端國中小/DOC使用。若下年度無持續參與本計畫，請於計畫期程結束後完成網路攝影機及手寫板之盤點，並繳回數位學伴營運中心，以增加資源再利用性，另考量使用衛生，耳機麥克風不須繳回。 |

- 上、下學期(學年度)工作項目與內容

| 項次 | 工作項目 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 1~6月 (學年度下學期) | - 提報核定版計畫書 - 參與全國工作會議 - 學習端國中小/ DOC線上學習需求瞭解 - 夥伴大學校內資源整合 - 辦理學習端國中小/DOC工作會議 - 大學伴招募、管理 - 大、小學伴配對 - 大學伴教育訓練 - 建立線上即時陪伴與學習管理機制 - 開課 - 辦理實體學習活動 - 延伸服務 - 數位學伴計畫問卷調查 - 期中審查 | - 依據審查意見完成核定版計畫書之提報，並經本部確認通過後，撥付第1期經費(總經費60%)。 - 參加本部辦理之工作會議，確認數位學伴計畫工作要點及預期達成效益。 - 配合每學期開課時程，於開課前針對學習端國中小/DOC溝通討論線上學習需求瞭解，包括：服務學童之學習需求、教學現場設備與管理、平臺操作等，並於開課後，需完成學習端國中小/DOC執行現況討論。 - 聯繫、整合夥伴大學校內，執行本計畫所需之行政及教學資源，並將相關教學資源上傳數位學伴入口網。 - 辦理學習端國中小/DOC學年度下學期啟動工作會議。 - 規劃大學伴招募、管理機制，並依據學習端國中小/DOC所提供的學童線上學習需求，進行大學伴學科能力、個人特質等遴選作業及後續上課之管理。 - 上課模式以「一對一(1位國中小或DOC學童搭配1位大學生)」、「同性(大、小學伴一樣為女生或男生)」教學為主，因應實際狀況如有調整，請經本部核定後教學端之大專校院與學習端之國中小/DOC雙方確認其可行性後執行。 - 每位大學伴每學期至少需接受12小時以上之課程培訓(8小時實體課程、4小時線上課程)，上、下學期計2次，並將相關教育訓練資源上傳數位學伴入口網，培訓內容包括： - 基礎課程：計畫精神、執行模式、服務倫理、服務守則(備課、守時、到課率)等。 - 數位課程：教學平臺應用暨障礙排除、智慧財產權、創用CC概念等。 - 教材教法：教學規劃、教學方法、教材應用、教學診斷、提升線上即時陪伴與學習能力等。教材製作應避免使用版權有疑慮之圖片、文字等相關內容。 - 知能輔導：學習心理學、青少年身心發展、教學與輔導等。 - 典範學習：品德教育、生命教育、團隊核心精神等。 - 社會議題：家庭、就業、教育等關懷議題討論。 - 數位學伴陪伴與學習時段以「集中管理式」上課，每學期需達10週(30小時)以上，上、下學期共計20週，每週2次，每次2堂課，每堂課以45分鐘計算。大學伴加上備課、教材上傳及課後教學日誌填報計90分鐘，每週2次，每次上課時間以3小時計，並鼓勵大學伴分享教材。 - 下學期開課(依學年度)。提供大、小學伴上課前、上課中及上課後所需之協助。 - 辦理學習端之國中小學童與教學端大專校院大學生，實體學習活動至少1場(如:大小學伴相見歡)，每場次至少6小時。 |
| 1~6月 (學年度下學期) |  | - 寒假期間夥伴大學與學習端國中小/DOC，互動延伸，讓教學端之大學伴瞭解學習端之學童，家庭背景、因素及生活，可規劃相關活動，以利學習不間斷。 - 配合本計畫營運中心之問卷調查，調查對象包括參與本計畫之縣市政府、夥伴大學及國中小/DOC。 - 期中執行成果(期中報告書)及進度審查(書面審查或實地訪視)，審核通過即撥付第2期經費(總經費40%)。 |
| 7~12月 (學年度上學期) | - 參與全國工作會議 - 學習端國中小/ DOC線上學習需求瞭解 - 夥伴大學校內資源整合 - 辦理學習端國中小/DOC工作會議 - 大學伴招募、管理 - 大、小學伴配對 - 大學伴教育訓練 - 建立線上即時陪伴與學習管理機制 - 開課 - 延伸服務 - 數位學伴計畫問卷調查 - 期末審查 | - 參加本部辦理之工作會議，確認數位學伴計畫工作要點及預期達成效益。 - 配合每學期開課時程，於開課前針對學習端國中小/DOC溝通討論線上學習需求瞭解，包括：服務學童之學習需求、教學現場設備與管理、平臺操作等，並於開課後，需完成學習端國中小/DOC執行現況討論。 - 聯繫、整合夥伴大學校內，執行本計畫所需之行政及教學資源，並將相關教學資源上傳數位學伴入口網。 - 辦理學習端國中小/DOC學年度下學期啟動工作會議。 - 規劃大學伴招募、管理機制，並依據學習端國中小/DOC所提供的學童線上學習需求，進行大學伴學科能力、個人特質等遴選作業及後續上課之管理。 - 上課模式以「一對一(1位國中小或DOC學童搭配1位大學生)」、「同性(大、小學伴一樣為女生或男生)」教學為主，因應實際狀況如有調整，請經本部核定後教學端之大專校院與學習端之國中小/DOC雙方確認其可行性後執行。 - 每位大學伴每學期至少需接受12小時以上之課程培訓(8小時實體課程、4小時線上課程)，上、下學期計2次，並將相關教育訓練資源上傳數位學伴入口網，培訓內容包括： - 基礎課程：計畫精神、執行模式、服務倫理、服務守則(備課、守時、到課率)等。 - 數位課程：教學平臺應用暨障礙排除、智慧財產權、創用CC概念等。 - 教材教法：教學規劃、教學方法、教材應用、教學診斷、提升線上即時陪伴與學習能力等。教材製作應避免使用版權有疑慮之圖片、文字等相關內容。 - 知能輔導：學習心理學、青少年身心發展、教學與輔導等。 - 典範學習：品德教育、生命教育、團隊核心精神等。 - 社會議題：家庭、就業、教育等關懷議題討論。 - 數位學伴陪伴與學習時段以「集中管理式」上課，每學期需達10週(30小時)以上，上、下學期共計20週，每週2次，每次2堂課，每堂課以45分鐘計算。大學伴加上備課、教材上傳及課後教學日誌填報計90分鐘，每週2次，每次上課時間以3小時計，並鼓勵大學伴分享教材。 - 上學期開課(依學年度)。提供大、小學伴上課前、上課中及上課後所需之協助。 |
| 7~12月 (學年度上學期) |  | - 暑假期間夥伴大學與學習端國中小/DOC，互動延伸，讓教學端之大學伴瞭解學習端之學童，家庭背景、因素及生活，可規劃相關活動，以利學習不間斷。或辦理學習端之國中小學童與教學端大專校院大學生相見歡活動。 - 配合本計畫營運中心之問卷調查，調查對象包括參與本計畫之縣市政府、夥伴大學及國中小/DOC。 - 期末執行成果(期末報告書)及進度審查(書面審查或實地訪視)，計畫執行成果修正、彙整，於計畫結束後2個月內，併同經費收支結算表函報本部，完成核結作業。 |

- 申請流程

  - 申請日期

有意願參與本計畫之大專校院於104年10月31日前，將「105年數位學伴計畫」夥伴大學實施計畫書(一校一計畫為原則，撰寫大綱如附件2-1、附件2-2)以書面函文方式寄達本部。並請務必將實施計畫書電子檔以E-mail方式，寄送教育部資訊及科技教育司李莉萍小姐信箱: wendy@mail.moe.gov.tw。

  - 審查方式

由本部邀請相關領域學者專家擔任評審委員，審查項目及比重如下：

| 審查項目 |  | 審查比重(%) |
| --- | --- | --- |
| 一 | 執行數位學伴計畫之價值觀 | 10 |
| 二 | 組織分工與管理(含校內資源應用) | 10 |
| 三 | 線上即時陪伴與學習經驗、實績 | 5 |
| 四 | 實施策略與方法 - 工作項目與內容。 - 大學伴招募、培育。 - 帶班老師、大學伴的管理機制。 - 備課、教材及教法。 - 教學成效評估(如:線上教學品質管理機制，含學習端小學伴的學習意願、持續力等) 。 - 滿意度問卷分析。 - 合作輔導(含與學習端之國中小/DOC之溝通協調方式及合作大學合作輔導方式等)。 - 計畫相關資源募集、延伸服務(如:寒、暑假期間夥伴大學與學習端國中小/DOC，互動延申相關活動規劃)。 - 問題發現與處理。 | 50 |
| 審查項目 |  | 審查比重(%) |
| 五 | 預期目標 - 學習端小學伴。 - 教學端大學伴。 | 10 |
| 六 | 經費編列之適切性 | 15 |
| 合計 |  | 100 |

  - 計畫核定

計畫審查簽核後，本部將函知通過之大專校院，請核定之申請單位依據審查意見完成「105年數位學伴計畫」夥伴大學實施計畫書及「教育部補助計畫項目經費申請表」核章後，連同「國中小/數位機會中心合作同意書」(如附件2-3)及第1期請款收據函送本部請款。

- 補助方式

  - 補助方式:經費以部分補助為主，本部補助90%，餘10%由申請之大專校院自籌。

補助項目如下，若有未盡事宜，請依「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」辦理。

| 補助項目 |  | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 人事費 |  | 1.計畫主持人1人。 2.協同主持人1人。 3.依據服務學童數補助兼任或專任人力 (1)服務學習端學童數達50~100人，至多可編列兼任助理2人或專任助理1人。 (2)服務學習端學童數達101人以上，至多可編列兼任助理4人或專任助理2人。 4.專任人力年終獎金。 5.勞工退休金。 6.勞健保(含職災、就業保險)，依實際薪等編列。 |
| 業 務 費 | 國內差旅費 | 依「國內出差旅費報支要點」核實報支 1.團隊執行計畫所需之車資、油資及差旅費(工作會議、活動、夥伴國中小環境建置等，核實支付，每公里油資以6元計)。 2.部內工作會議、期中/末訪視、成果展等至少5場次，核實支付。 |
|  | 活動辦理費 | 鐘點費依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」辦理。 每場次以8小時計算(含教育訓練、參訪交流等)：編列內容包括講師鐘點費、講師交通費(依實核銷)、工作費、講義/手冊等研習資料印製、因應活動辦理所需之膳費、場地布置費(含設備租借、清潔等相關費用)等。 |
|  | 帶班費 | 由大學端帶班老師(助教)支領：依照公立大專校院兼任教師鐘點費支給標準編列，2學期帶班時數至少達60小時。 |
|  | 線上即時陪伴與學習 | 由參與本計畫之大學伴(大學生)支領：每人每次含備課、上課及教學日誌填報共計3小時，上、下學期至少達120小時。(3小時/次*2次/週*10週/每學期*2次/上下學期) 。 |
|  | 全民健康保險補充保費 | (工作費+帶班費+線上即時陪伴與學習)*2%。 |
|  | 臨時人員勞、健保及勞工退休金 | 臨時人員之勞工退休金或保險費屬之。(因應專科以上學校強化學生兼任助理學習與勞動權益保障處理原則，本項目需納入編列) 。 |
|  | 實體學習 活動費 | 辦理國中小/DOC及大學伴之實體學習活動(如:大小學伴相見歡)每場次至少6小時(依實核銷)：編列內容包括工作費、講義/手冊等活動資料印製、因應實體學習活動所需之膳費、場地使用費(含場地布置、設備租借等相關費用)、門票費(大小學伴實體學習活動所需之參訪門票費用)、差旅費(因應本島/離島地區實體學習活動所需之車資、油資及差旅等費用，依規定核銷)、保險費(參與活動人員皆應投保，100萬意外險+10萬醫療險(含)以上，公教人員不列入保險範圍內)等。 1.補助案件不補助內部場地使用費，惟內部場地有對外收費，且供辦理計畫使用者，不在此限。本項經費應視會議舉辦場所核實列支。 2.膳費：超過80元請列出明細 ex:誤餐費80+茶點40。 3.鐘點費依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」辦理。 |
|  | 線上即時陪伴與學習輔助器材費 | 支援大、小學伴線上即時陪伴與學習所需器材：包括耳機麥克風、網路攝影機、手寫板等，依據所屬大、小學伴人數及現有輔助器材盤點情形估算。 |
|  | 設備使用費 | 依據所屬國中小/DOC學童數與實際使用情形估算。 |
|  | 雜費 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之，如文具用品、紙張、資訊耗材、線上即時互動學習資料、郵資及維繫本計畫所需之用品等。 |
| 行政管理費 |  | 行政管理費以教育部補助業務費之10%編列。 1.因辦理計畫所支付不屬前述費用之水電費、電話費等屬之。 2.行政管理費已涵蓋之經費項目，除特別需求外，不得重複編列。 |

- 撥款及核結：本計畫分為2期撥款

    - 提報修正版計畫書，經本部確認通過後，即撥付第1期款，總經費60%。

    - 完成本部期中審查(或實地訪視)作業，審核通過後，即撥付第2期款，總經費40%。

    - 依據「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」辦理結案，並於計畫結束後2個月內提報經費收支結算表及執行成果(期末報告書)函送本部，完成核結。本部部分補助之經費，於計畫執行完成後若有餘款，需繳回本部。

    - 因本計畫期程雖為當年自1月1日至12月31日止，但實際服務時段係配合國中小/DOC上、下學期上課期間(會跨至隔年1月)，故原夥伴大學若於新年度不再申請或未通過夥伴大學計畫，其原核定之計畫，仍需服務合作國中小/DOC開課，並完成本計畫相關規定事宜。

    - 105年所需經費，如未獲立法院審議通過或經部分刪減，本部得進行執行內容之調整，減少全部或部分工作項目，以維護夥伴大學權益及利本計畫執行。

- 注意事項

  - 本部數位學伴計畫說明請參考網站( http://etutor.moe.gov.tw/ )「計畫介紹」及「計畫執行」內容。

  - 請各夥伴大學，依規定按時支付本計畫帶班及線上即時陪伴與學習費用。

  - 團隊活動、活動場地布置或相關活動手冊、文宣等資料，需有「教育部數位學伴計畫」字樣及本部logo。

  - 本計畫執行期間之相關教材、教案及產出之資料、相片、成果等，同意以『創用CC「姓名標示-非商業性-相同方式分享」3.0版臺灣』分享。

  - 本計畫執行期間，本部得視情況派員到校(包括所屬國中小/DOC)了解計畫執行進度，若未能如期辦理，或經查有成效不彰、不良情事或未完備程序，得要求繳回全數補助款。

- 聯絡窗口

教育部資訊及科技教育司李莉萍小姐，電話：(02)7712-9042，E-mail: wendy@mail.moe.gov.tw，地址：臺北市和平東路2段106號12樓。

【附件2-1】

「105年數位學伴計畫」

夥伴大學實施計畫書

*申請本計畫之大專校院，請依下列大綱內容填寫實施計畫書。

- 學校全銜

- 團隊介紹

- 團隊成員(計畫主持人、協同主持人、成員等)

- 團隊特色

- 執行數位學伴計畫之價值觀(內容比重10%)

- 計畫目的與範圍

- 計畫期程

- 計畫執行願景

- 計畫定位與核心價值

- 組織分工與管理(含校內資源應用說明) (內容比重10%)

| 項目 | 執行說明 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 教學現場(電腦教室)管理 |  |  |
| 大學伴招募、教育訓練與管理 |  |  |
| 實體學習活動 |  |  |
| … |  |  |

上述內容可依團隊實際分工進行調整。

- 線上即時陪伴與學習經驗、實績(內容比重5%)

- 105年擬服務對象(服務國中小/DOC名單待本部計畫核定通過後，由本部進行媒合)

- 實施策略與方法(上課前、後及進行中) (內容比重50%)

- 工作項目與內容

- 大學伴招募、培育

- 帶班老師、大學伴的管理機制

- 備課、教材及教法

- 教學成效評估(含學習端小學伴的學習意願、持續力等)

- 滿意度問卷分析

- 合作輔導(含與學習端之國中小/DOC之溝通協調方式及合作大學合作輔導方式等)

- 計畫相關資源募集、延伸服務(如:寒、暑假期間夥伴大學與學習端國中小/DOC，互動延申相關活動規劃)

- 問題發現與處理

- 時程規劃(1~12月工作摘要進度)

- 預期目標(含量化、質化說明) (內容比重10%)

一、學習端小學伴

二、教學端大學伴

- 經費概算表(內容比重15%)

本部補助90%，餘10%由申請之大專校院自籌

一、教育部補助計畫項目經費申請表(如附件2-2)

二、教育部補助計畫項目經費核定表(計畫核定後再附上)

- 附件

【附件2-2】

|  |  |  |  |  |  | ▓申請表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部補助計畫項目經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |
| 申請單位：XXX |  |  |  |  |  |  |  | 計畫名稱：「105年數位學伴計畫」夥伴大學實施計畫 |  |  |  |  |
| 計畫期程：105年1月1日至105年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額： 元，向本部申請補助金額： 元，自籌款： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：▓無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 教育部： 元，補助項目及金額： XXXX部：………………元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |  | 教育部核定情形 （申請單位請勿填寫） |  |  |
|  |  | 單價（元） |  | 數量 |  | 總價(元) |  | 說明 |  | 計畫金額（元） | 補助金額(元) |  |
| 人 事 費 |  |  |  |  |  |  |  | 1.計畫主持人1人。 2.協同主持人1人。 3.依據服務學童數補助兼任或專任人力 (1)服務學習端學童數達50~100人，至多可編列兼任助理2人或專任助理1人。 (2)服務學習端學童數達101人以上，至多可編列兼任助理4人或專任助理2人。 4.專任人力年終獎金。 5.勞工退休金。 6.勞健保(含職災、就業保險)，依實際薪等編列。 |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 國內差旅費 |  |  |  |  |  |  | 依「國內出差旅費報支要點」核實報支 1.團隊執行計畫所需之車資、油資及差旅費(工作會議、活動、夥伴國中小環境建置等，核實支付，每公里油資以6元計)。 2.部內工作會議、期中/末訪視、成果展等至少5場次，核實支付。 |  |  |  |  |
|  | 活動辦理費 |  |  |  |  |  |  | 鐘點費依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」辦理。 每場次以8小時計算(含教育訓練、參訪交流等)：編列內容包括講師鐘點費、講師交通費(依實核銷)、工作費、講義/手冊等研習資料印製、因應活動辦理所需之膳費、場地布置費(含設備租借、清潔等相關費用)等。 |  |  |  |  |
|  | 帶班費 |  |  |  |  |  |  | 由大學端帶班老師(助教)支領：依照公立大專校院兼任教師鐘點費支給標準編列，2學期帶班時數至少達60小時。 |  |  |  |  |
|  | 線上即時陪伴與學習 |  |  |  |  |  |  | 由參與本計畫之大學伴(大學生)支領：每人每次含備課、上課及教學日誌填報共計3小時，上、下學期至少達120小時。(3小時/次*2次/週*10週/每學期*2次/上下學期) 。 |  |  |  |  |
|  | 全民健康保險補充保費 |  |  |  |  |  |  | (工作費+帶班費+線上即時陪伴與學習)*2%。 |  |  |  |  |
|  | 臨時人員勞、健保及勞工退休金 |  |  |  |  |  |  | 臨時人員之勞工退休金或保險費屬之。(因應專科以上學校強化學生兼任助理學習與勞動權益保障處理原則，本項目需納入編列) 。 |  |  |  |  |
|  | 線上即時陪伴與學習輔助器材費 |  |  |  |  |  |  | 支援大、小學伴線上即時陪伴與學習所需器材：包括耳機麥克風、網路攝影機、手寫板等，依據所屬大、小學伴人數及現有輔助器材盤點情形估算。 |  |  |  |  |
|  | 設備使用費 |  |  |  |  |  |  | 依據所屬國中小/DOC學童數與實際使用情形估算。 |  |  |  |  |
|  | 實體學習活動費 |  |  |  |  |  |  | 辦理國中小/DOC及大學伴之實體學習活動(如:大小學伴相見歡)每場次至少6小時(依實核銷)：編列內容包括工作費、講義/手冊等活動資料印製、因應實體學習活動所需之膳費、場地使用費(含場地布置、設備租借等相關費用)、門票費(大小學伴實體學習活動所需之參訪門票費用)、差旅費(因應本島/離島地區實體學習活動所需之車資、油資及差旅等費用，依規定核銷)、保險費(參與活動人員皆應投保，100萬意外險+10萬醫療險(含)以上，公教人員不列入保險範圍內)等。 1.補助案件不補助內部場地使用費，惟內部場地有對外收費，且供辦理計畫使用者，不在此限。本項經費應視會議舉辦場所核實列支。 2.膳費：超過80元請列出明細 ex:誤餐費80+茶點40。 3.鐘點費依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」辦理。 |  |  |  |  |
|  | 雜費 |  |  |  |  |  |  | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之，如文具用品、紙張、資訊耗材、線上即時互動學習資料、郵資及維繫本計畫所需之用品等。 |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政管理費 |  |  |  |  |  |  |  | 行政管理費以教育部補助業務費之10%編列。 1.因辦理計畫所支付不屬前述費用之水電費、電話費等屬之。 2.行政管理費已涵蓋之經費項目，除特別需求外，不得重複編列。 |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本部核定補助 元 |  |
| 承辦 主(會)計 機關學校首長 單位 單位 或團體負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育部 教育部 承辦人 單位主管 |  |  |
| 備註： 1、同一計畫向本部及其他機關申請補助時，應於計畫項目經費申請表內，詳列向本部及其他機關申請補助之項目及金額，如有隱匿不實或造假情事，本部應撤銷該補助案件，並收回已撥付款項。 2、補助計畫除依本要點第4點規定之情形外，以不補助人事費、內部場地使用費及行政管理費為原則。 3、申請補助經費，其計畫執行涉及需依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」、預算法第62條之1及其執行原則等相關規定辦理者，應明確標示其為「廣告」，且揭示贊助機關（教育部）名稱，並不得以置入性行銷方式進行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助方式： □全額補助 ■部分補助(指定項目補助□是■否) 【補助比率 ％】 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： ■繳回(本部補助之餘款，需全額繳回） □不繳回（請敘明依據） |  |  |

- 經費項目編列明細，請參考本部網站「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」內容。

- 申請單位自籌部分，請於編列經費項目中標示清楚。

- 本部部分補助之經費，於計畫執行完成後若有餘款，需全額繳回本部。

【附件2-3】

「105年數位學伴計畫」

國中小/數位機會中心合作同意書

本校/數位機會中心願意偕同○○○○(夥伴大學全銜)，自105年1月1日至105年12月31日期間執行「105年數位學伴計畫」夥伴大學實施計畫，協助處理相關行政事務及協調工作(包括小學伴線上互動學習需求調查、教學經驗分享、帶班/教學日誌回覆等)，促進本校/數位機會中心參與計畫學童學習成效之提升與城鄉教育機會均等。

特此證明

立同意書人

國中小/數位機會中心 單位全銜： 負 責 人： 聯 絡 人： 電 話： E - mail： 夥伴大學 學校全銜： 計畫主持人： 協同主持人： 聯 絡 人： 電 話： E - mail： 備註：本「合作同意書」1式3份，國中小/數位機會中心、夥伴大學及教育部各持乙份。

中華民國年月日